## 作業日報
作 業 日 報
富士空調システム株式会社
提出先 |  | 東都建設株式会社 港南三丁目作業所 御中
現場名 |  | （仮称）港南三丁目オフィスビル新築工事 空調設備工事
作業日 |  | 2026年11月5日（木） | 天候 | 曇り
記入者 |  | 現場代理人 木村 聡 | 作業時間 | 8:00〜17:00
No | 作業場所 | 作業内容 | 作業員数 | 作業時間 | 備考
1 | 9F | 空調ダクト吊込み（東側） | 3 | 8:00〜17:00
2 | 屋上 | 室外機架台 墨出し・アンカー位置確認 | 1 | 13:00〜17:00
|  | 合計 | 4
翌日予定 |  | 9F 空調ダクト吊込み 4名
連絡事項 |  | 屋上機器の搬入ルート図 受領（11/4）
安全 |  | KY実施