## 作業日報
作 業 日 報
富士空調システム株式会社
提出先 |  | 東都建設株式会社 港南三丁目作業所 御中
現場名 |  | （仮称）港南三丁目オフィスビル新築工事 空調設備工事
作業日 |  | 2026年11月10日（火） | 天候 | 晴れ
記入者 |  | 現場代理人 木村 聡 | 作業時間 | 8:00〜17:00
No | 作業場所 | 作業内容 | 作業員数 | 作業時間 | 備考
1 | 屋上 | 室外機架台据付（ACP-1〜2 アンカー・架台組立） | 3 | 8:00〜17:00 | 11/18 室外機揚重予定
2 | 9F | 空調ダクト吊込み（残り・9F完了） | 1 | 8:00〜17:00
|  | 合計 | 4
翌日予定 |  | 屋上 室外機架台据付（ACP-3〜4） 4名
連絡事項 |  | 11/12 8:30 室外機搬入（4tユニック2台、北側搬入口、1F仮置き） 11/18 揚重の計画書は作成中
安全 |  | KY実施（屋上端部はフルハーネス・親綱使用）